|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиР А С П О Р Я Ж Е Н И Е |

от 9 марта 2023 года № 108-р

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в учреждениях спорта городского округа город Шахунья Нижегородской области

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (Дорожная карта) по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в учреждениях спорта городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее Дорожная карта).
2. Муниципальному бюджетному учреждению физкультурно-спортивный клуб «Надежда» в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в г. Шахунья» осуществить в установленном порядке проведение мероприятий в соответствии с Дорожной картой.
3. Управлению делами администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья О.А.Дахно

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 09.03.2023 г. № 108-р

План мероприятий (Дорожная карта)

**по централизации бухгалтерского (бюджетного) и отчетности**

**в учреждениях спорта городского округа город Шахунья**

**Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности** | | | | |
| 1.1 | Подготовка нормативно-правового акта (далее – НПА) о сроках передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в г. Шахунья» (далее - МАУ «ФОК «Атлант»), разработка и утверждение Дорожной карты по централизации | проект распоряжения | До 20.03.2023 | Юридический отдел |
| 1.2. | Разработка типового соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | проект соглашения о передаче полномочий | До 30.03.2023 | Юридический отдел |
| 1.3. | Заключение соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности с МАУ «ФОК «Атлант» | соглашение о передаче полномочий | 01.06.2023 | МАУ «ФОК «Атлант»,  МБУ ФСК «Надежда» |
| 1.4. | Определение штатной численности сотрудников МАУ «ФОК «Атлант», осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности |  | До 30.03.2023 | Отдел кадровой и архивной работы |
| 1.5. | Подготовка предложений по сокращению штатной численности сотрудников, осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | списки сотрудников | До 30.03.2023 | Отдел кадровой и архивной работы,  МБУ ФСК «Надежда» |
| 1.6. | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении сотрудников обслуживаемых учреждений, должности которых сокращаются | распоряжение | До 30.03.2023 | Отдел кадровой и архивной работы, МБУ ФСК «Надежда» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_