**Аналитическая записка по итогам реализации программы**

**развития производительных сил городского округа город Шахунья**

**за 2014 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 18 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Шахунья (далее - Программа), запланированных к реализации, в 2014 году, реализовывались 17 (или 94,4 %).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  | По плану за 2014 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн. руб.  | 115,07 | 204,9 | 178,1 |
| Объем отгруженной продукции, млн.руб.  | 1480,71 | 1394,74 | 94,2 |
| Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн.руб. | 20,4 | 18,51 | 90,7 |
| Налоговые поступления вконсолидированный бюджет области, млн.руб.  | 71,49 | 79,12 | 110,7 |
| Создано новых рабочих мест, ед.  | 104 | 76 | 73,1 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

- «Объем инвестиций». - В рамках реализации мероприятий Программы, объем инвестиций по итогам 2014 года составил 204,9 млн.руб. или 178,1% от запланированного уровня на 2014 год. Основным фактором, оказавшим влияние на перевыполнение данного показателя, является превышение запланированного объема финансирования по проекту «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (ОАО «Молоко») в 2,1 раза. Предприятием в 2014 году введено в эксплуатацию оборудование по производству ультрапастеризованного молока.

- «Налоговые поступления в консолидированный бюджет». - В рамках реализации второго этапа мероприятия "Увеличение производства ультрапастеризованного молока" в ОАО «Молоко» налоговые поступления в консолидированный бюджет по итогам 2014 года составляют 22,6 млн.руб. или 174% от плана.

Наибольшее отставание наблюдается по показателям:

- «Создание новых рабочих мест»: - в связи с оптимизацией численности работников и перевода ряда подсобных работников в аппаратчики не выполнены плановые показатели по «Созданию рабочих мест» в ООО ФК «Росплит» (из 14 запланированных к созданию в 2014 году новых рабочих мест было создано только 8) и ООО «Карбон Сява» (из 26 запланированных к созданию в 2014 году новых рабочих мест было создано только 13).

 В рамках Программы в 2014 году:

 Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

 - производство тепловой энергии (ИП Копытова Н.В.);

 - деревообрабатывающая промышленность (ООО «АКА»)

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций погородскому округу, %  | 42,5 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки погородскому округу, %  | 34,8 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых иненалоговых поступлений по городскому округу, %  | 33,4 |